## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПАО "УХП"
_________________ | [11 empty] | _________________А.Л.Суслов
" _____ " ________________ 2022 г. | [11 empty] | "____" ______________2022 г.
ПАО "УХП"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8/16-22 (на тендер)
(локальная смета)
|  | на | Монтаж подземного трубопровода ПХВ от ПГ №91 до ПГ №43. 5 водооборот.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №133_22_ОГЭ цеха 36 от 12.01.2022г.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________147090,91 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5421,43 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________356,24 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Землянные работы
1 | ТЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР (393,99 руб.): 95% от ФОТ (414,73 руб.) СП (269,57 руб.): 65% от ФОТ (414,73 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.535 | 3778.42 | 115.18 | 3663.24 | 433.31 | 2021.45 | 61.62 | 1959.83 | 231.82 | 10.48 | 5.61 | 22.77 | 12.18
2 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР (157,71 руб.): 95% от ФОТ (166,01 руб.) СП (107,91 руб.): 65% от ФОТ (166,01 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.155 | 5028.78 | 125.4 | 4898.28 | 629.7 | 779.46 | 19.44 | 759.23 | 97.6 | 11.41 | 1.77 | 33.09 | 5.13
3 | ТССЦпг-03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 1 т груза | 271.25 | 17.82 |  | 17.82 |  | 4833.68 |  | 4833.68
4 | ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно | Доработка грунта вручную без креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (197,92 руб.): 80% от ФОТ (247,4 руб.) СП (160,81 руб.): 65% от ФОТ (247,4 руб.) | 100 м3 грунта | 0.05 | 3741.41 | 3741.41 |  |  | 187.07 | 187.07 |  |  | 316.8 | 15.84
5 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 НР (82,94 руб.): 95% от ФОТ (87,3 руб.) СП (56,75 руб.): 65% от ФОТ (87,3 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.54 | 478.65 | 40.11 | 433.44 | 75.55 | 258.47 | 21.66 | 234.06 | 40.8 | 3.65 | 1.97 | 3.97 | 2.14
6 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного НР (2649,44 руб.): 130% от ФОТ (2038,03 руб.) СП (1324,72 руб.): 65% от ФОТ (2038,03 руб.) | 10 м3 основания | 12.55 | 1636.02 | 117.4 | 26.91 | 4.96 | 20532.05 | 1473.37 | 337.72 | 62.25 | 10.2 | 128.01 | 0.35 | 4.39
7 | ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли НР (258,91 руб.): 80% от ФОТ (323,64 руб.) СП (210,37 руб.): 65% от ФОТ (323,64 руб.) | 100 м2 | 4.6 | 53.2 | 53.2 |  |  | 244.72 | 244.72 |  |  | 4.43 | 20.38
8 | ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 НР (94,15 руб.): 95% от ФОТ (99,11 руб.) СП (64,42 руб.): 65% от ФОТ (99,11 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.54 | 1080.24 |  | 1080.24 | 127.69 | 583.33 |  | 583.33 | 68.95 |  |  | 6.71 | 3.62
9 | ТЕР01-01-088-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) НР (1,09 руб.): 95% от ФОТ (1,15 руб.) СП (0,75 руб.): 65% от ФОТ (1,15 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.46 | 103.6 |  | 103.6 | 1.74 | 47.66 |  | 47.66 | 0.8 |  |  | 0.08 | 0.04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 29487.89 | 2007.88 | 8755.51 | 502.22 |  | 173.58 |  | 27.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 32576.3 | 2655.43 | 11196.37 | 721.95 |  | 229.56 |  | 39.54
Накладные расходы | [8 empty] | 3836.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 2195.3
Итого по разделу 1 Землянные работы | [8 empty] | 38607.76 |  |  |  |  | 229.56 |  | 39.54
Раздел 2. Прокладка трубопровода
10 | ТЕР22-01-021-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм (160*9,5 мм) НР (1813,71 руб.): 130% от ФОТ (1395,16 руб.) СП (906,85 руб.): 65% от ФОТ (1395,16 руб.) | 1 км трубопровода | 0.23 | 151685.85 | 3707.57 | 4856.62 | 808.82 | 34887.75 | 852.74 | 1117.02 | 186.03 | 286.52 | 65.9 | 42.84 | 9.85
11 | ТССЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм | 10 м | -23.23 | 1414.7 |  |  |  | -32863.48
12 | ТССЦ-507-3690 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 232.3 | 276.94 |  |  |  | 64333.16
13 | ТЕР16-05-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм НР (293,56 руб.): 128% от ФОТ (229,34 руб.) СП (149,07 руб.): 65% от ФОТ (229,34 руб.) | 1 шт. | 2 | 492.19 | 85.88 | 20.84 | 0.76 | 984.38 | 171.76 | 41.68 | 1.52 | 6.72 | 13.44 | 0.04 | 0.08
14 | ТССЦ-507-0988 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | -4 | 134.48 |  |  |  | -537.92
15 | ТССЦ-302-1689 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ): 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 2 | 2979.73 |  |  |  | 5959.46
16 | ТССЦ-507-0933 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см ) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 150 мм | компл. | 2 | 415.94 |  |  |  | 831.88
17 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов НР (198,28 руб.): 130% от ФОТ (152,52 руб.) СП (99,14 руб.): 65% от ФОТ (152,52 руб.) | 10 фасонных частей | 1 | 430.5 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 430.5 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 4.8 | 4.8 | 2.61 | 2.61
18 | ТССЦ-507-0775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | -1 | 85.97 |  |  |  | -85.97
19 | ТССЦ-507-3943 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 8 | 427.73 |  |  |  | 3421.84
20 | ТССЦ-507-4462 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим. | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 160 мм | шт. | 2 | 175.42 |  |  |  | 350.84
21 | ТЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм НР (192,79 руб.): 130% от ФОТ (148,3 руб.) СП (96,4 руб.): 65% от ФОТ (148,3 руб.) | 1 фланец | 4 | 235.25 | 16.24 | 79.91 | 10.85 | 941 | 64.96 | 319.64 | 43.4 | 1.04 | 4.16 | 0.57 | 2.28
22 | ТЕР22-06-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм НР (154,36 руб.): 130% от ФОТ (118,74 руб.) СП (77,18 руб.): 65% от ФОТ (118,74 руб.) | 1 км трубопровода | 0.23 | 706.55 | 390.33 |  |  | 162.51 | 89.78 |  |  | 32.5 | 7.48
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 78815.95 | 1240.58 | 1761.53 | 280.62 |  | 95.78 |  | 14.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 79986.7 | 1640.66 | 2532.2 | 403.4 |  | 126.67 |  | 21.3
Накладные расходы | [8 empty] | 2652.7
Сметная прибыль | [8 empty] | 1328.64
Итого по разделу 2 Прокладка трубопровода | [8 empty] | 83968.04 |  |  |  |  | 126.67 |  | 21.3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 108303.84 | 3248.46 | 10517.04 | 782.84 |  | 269.36 |  | 42.32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 112562.99 | 4296.09 | 13728.56 | 1125.34 |  | 356.24 |  | 60.84
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5, 8-9, 3-4, 6, 10-12, 15, 17-18, 21-22, 7, 13-14, 16, 19-20) | [8 empty] | 2064.83 | 487.27 | 1577.56 | 117.43 |  | 40.404 |  | 6.348
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5, 8-9, 4, 6, 10-12, 15, 17-18, 21-22, 7, 13-14, 16, 19-20) | [8 empty] | 2194.32 | 560.36 | 1633.97 | 225.07 |  | 46.4655 |  | 12.1675
Накладные расходы | [8 empty] | 6488.84
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 571,04) (Поз. 4, 7) | [8 empty] | 456.83
95% ФОТ (от 768,31) (Поз. 1-2, 5, 8-9) | [8 empty] | 729.89
128% ФОТ (от 229,34) (Поз. 13-14, 16, 19-20) | [8 empty] | 293.56
130% ФОТ (от 3852,74) (Поз. 6, 10-12, 15, 17-18, 21-22) | [8 empty] | 5008.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3523.93
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 5421,43) (Поз. 1-2, 5, 8-9, 4, 6, 10-12, 15, 17-18, 21-22, 7, 13-14, 16, 19-20) | [8 empty] | 3523.93
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 6520.84 |  |  |  |  | 12.36 |  | 33.23
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 5558.73
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 606.13 |  |  |  |  | 20.95
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 103529.87 |  |  |  |  | 278.19 |  | 27.5
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 792.92 |  |  |  |  | 26.96
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 5567.27 |  |  |  |  | 17.78 |  | 0.11
Итого | [8 empty] | 122575.76 |  |  |  |  | 356.24 |  | 60.84
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 94538.34
Машины и механизмы | [8 empty] | 13728.56
ФОТ | [8 empty] | 5421.43
Накладные расходы | [8 empty] | 6488.84
Сметная прибыль | [8 empty] | 3523.93
НДС 20% | [8 empty] | 24515.15
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 147090.91 |  |  |  |  | 356.24 |  | 60.84
Составил: ___________________________Инженер-сметчик УКС ПАО "УХП" Чехович К.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)